Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Фалилеевское сельское поселение»

От 15.12.2017г. №.182

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Реализация социально-значимых проектов на территории

МО «Фалилеевское сельское  поселение»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» Ленинградской области |
| Цели и задачи программы | Цели: - улучшение условий жизни населения; - активизация местного населения в решении вопросов местного значения. Задачи: - создание благоприятных условий для проживания в сельской местности; - повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций |
| Срок реализации программы | 2018-2020 годы |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Областной закон от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»; - закон Ленинградской области от 12 мая 2015 г. N 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений - постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1: Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» Основное мероприятие: Развитие частей территорий населенных пунктов МО «Фалилеевское сельское поселение», в том числе являющихся административными центрами поселения Подпрограмма 2: Формирование комфортной городской среды в МО «Фалилеевское сельское поселение» Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий Основное мероприятие: Благоустройство общественных простанств |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы на 2018-2020годы годы составляет 1746,0 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет: 742,2 тыс. руб. - бюджет поселения: 1003,8 тыс.руб. |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение жизненного уровня населения; улучшение социальных условий; активизация экономической деятельности; |
| Контроль за исполнением программы | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» Администрация МО направляет Совету депутатов МО ежегодный отчет о выполнении программы совместно с отчетом об исполнении бюджета МО на соответствующий финансовый год. Администрация МО по итогам года вносит предложения по изменению Программы в установленном порядке, контролирует целевое использование денежных средств. |

- Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Муниципальная   программа   «Реализация социально-значимых проектов на  территории  МО «Фалилеевское сельское поселение»  (далее – Программа) разработана в соответствии  с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Областным Законом от 14.12.2012 № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»,  областным законом Ленинградской области от 12 мая 2015 г. N 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений, постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых  направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, обезлюдение  сельских территорий, низкий уровень  благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

Муниципальной программой предусматривается деятельность органов местного самоуправления по двум направлениям социально-экономического развития:

-создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

- Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- улучшение условий жизни населения;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Для достижения поставленных целей необходимо решение   задач:

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

-  обеспечение надежных связей между населенными пунктами

-  повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций,

- развитие в сельской местности иных форм местного самоуправления

3.Сроки реализации Программы

Срок реализации Муниципальной программы 2018-2020 годы.

В ходе исполнения Муниципальной программы возможно проведение корректировки параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса.

4.Основные меры правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы и входящей в нее подпрограммырегламентирована федеральным, областным законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления МО «Фалилеевское сельское поселение».

5.Планируемые результаты Муниципальной Программы.

Достижение целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач Муниципальной программы, представлено в Приложение 1,2  к Муниципальной программе

6. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной Программы.

Расходы на реализацию Муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств бюджета «Фалилеевское сельское поселение» и за счет средств бюджета Ленинградской области.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы в 2018-2020 годах составит 1746,0 тыс. рублей,

в том числе средства местного бюджета 1003,8  тыс. рублей, средства бюджета Ленинградской области – 742,2 тыс.руб.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании бюджета Фалилеевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы по годам представлена в приложении № 1 к Муниципальной программе.       Перечень мероприятий Муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и объемов финансирования по мероприятиям по годам приводится в приложении № 1 к Муниципальной программе.

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет осуществляться по итогам её исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы будет проводиться путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации Муниципальной программы целевых показателей эффективности с запланированными.

Оценка эффективности Муниципальной программы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» от 29.09.2016 года № 110 «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективностимуниципальных программ МО «Фалилеевское сельское поселение»

Оценка достижения запланированных количественных значений целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы по каждому показателю за отчетный период измеряется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей эффективности за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией МО «Фалилеевское сельское поселение».

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный за выполнение мероприятий программы ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, следующего за отчетным кварталом,  подготавливает оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте поселения.

Оперативныйотчет содержитперечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению № 5

Ответственный за выполнение мероприятий программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы.

Не позднее 30 января года, следующего за отчетным, ответственный исполнитель готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы,  представляет его на утверждение главе Администрации поселения и размещает  на официальном сайте поселения.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет администрации МО «Фалилеевское сельское поселение» на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализацииОперативный и годовой (итоговый) отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам, приведенным в таблицах  согласно приложениям № 5, 6 и №7 к «Порядку разработки и реализации муниципальных программ МО «Фалилеевское сельское поселение».

9. Подпрограмма «Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Фалилеевское сельское  поселение»

| Наименование подпрограммы | «Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | улучшение условий жизни населения; - активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - создание благоприятных условий для проживания в сельской местности; - обеспечение надежных связей между населенными пунктами - повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций, - развитие в сельской местности иных форм местного самоуправления |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  | Очередной финансовый год (2018) | 1-й год планового периода (2019) | 2-й год планового периода (2020) | Итого |
|  | Всего: | 901,8 | 159,6 | 159,6 | 1221,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевского сельского поселения" | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 478,8 |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 742,2 | 0 | 0 | 742,2 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Ремонт дорог в населенных пунктах муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» 2. благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». 3. Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря в населенные пункты поселения 4. Приобретение и установка светодиодных светильников в населенные пункты поселения |  |  |  |  |

9.1 Характеристика проблемы

Работа по реализации мероприятий  Программы станет составляющим механизмом достижения основной цели - активизация местного населения в решении вопросов местного значения Фалилеевского сельского поселения в рамках областного Закона от 14.12.2012 № 95-ОЗ «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», закона Ленинградской области от 12 мая 2015 г. N 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений.

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых  направлена реализация подпрограммы, относятся сложная демографическая ситуация, обезлюдение  сельских территорий, низкий уровень  благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

Для достижения положительного результата  ведётся активная работа со старостами деревень и населением для выявления основных проблем на частях территории Фалилеевского сельского поселения, которых они проживают

  - Основные цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:

улучшение условий жизни населения;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

- создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

-  обеспечение надежных связей между населенными пунктами

-  повышение уровня защиты населенных пунктов и людей от чрезвычайных ситуаций,

- развитие в сельской местности иных форм местного самоуправления

  - Сроки реализации подпрограммы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2018-2020 годах.

9.4. Планируемые результаты реализации подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на проведение ремонта дорог, развитие благоустройства, обеспечение пожарной безопасности в населенных  пунктах поселения.

Реализация  мероприятий Программы  будет способствовать  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления

9.5 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и   муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Общий  объем  финансирования  Подпрограммы:   1221,0  тыс. руб.

в т. ч.

Областной бюджет 742,2 тыс. руб.,

Бюджет Фалилеевского сельского поселения  478,8 тыс.руб.

Объемы финансирования  уточняются ежегодно  при формировании бюджета муниципального  образования.

10. Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды в МО «Фалилеевское сельское поселение»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Формирование комфортной городской среды в МО «Фалилеевское сельское поселение»

муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов на территории МО «Фалилеевское сельское  поселение»

| Наименование подпрограммы | Формирование комфортной городской среды в МО «Фалилеевское сельское поселение» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | -повышение уровня благоустройства, улучшение комфортных условий проживания граждан, формирование современной городской среды, комплексное благоустройство общественных и дворовых территорий муниципального образования |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - повышение уровня комплексного благоустройства дворовых территорий муниципального образования; - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  | Очередной финансовый год (2018) | 1-й год планового периода (2019) | 2-й год планового периода (2020) | Итого |
|  | Всего: | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 525,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета МО "Фалилеевского сельского поселения" | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 525,0 |
|  | Средства районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий ; -Увеличение количества благоустроенных общественных пространств; |  |  |  |  |

10.1 Характеристика проблемы

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно- развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения. Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории сельского поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по: – инженерной подготовке – обеспечения безопасности – озеленению – устройству покрытий – освещению – размещению малых архитектурных форм – размещению объектов для маломобильных групп и инвалидов.

Текущее состояние большинства дворовых территорий поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: - значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города многоквартирными домами истек, - не достаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий, - малое количество парковок для временного хранения автомобилей, - не достаточно оборудованных детских и спортивных площадок, - в зонах с малоэтажной застройкой недостаточное количество мест для сушки белья. Существующее положение обусловлено рядом факторов: - введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, - недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, - отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. Состояние пешеходных проходных зон общественных территорий за последние годы ухудшилось вследствие растущих техногенных нагрузок, значительной части зеленых насаждений требуется постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса. Большинство общественных территорий поселения представлены лишь наличием кустарников и деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки. На сегодняшний день почти отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные площадки, первоначальное функциональное назначение использования данной территории утрачено.

В настоящее время на территории поселения существует высокая потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения. Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

10.2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью реализации Подпрограммы является формирование комфортной городской среды на территории МО Фалилеевское сельское поселение.

Задачами подпрограммы являются:

- Формирование единого облика дворовых территорий поселения;

- Улучшение комфорта дворовых и общественных территорий;

- Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Фалилеевского сельского поселения;

- Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Фалилеевского сельского поселения;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское посе6ление;

- благоустройство общественных пространств населенных пунктов муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение.

Дополнительным направлением является повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения, а так же дополнительное оборудование для маломобильных групп и инвалидов.

Важными задачами реализации программы являются: - создание общественной комиссии, с функциями контроля выполнения Программы, и участия в согласовании отчетов и приемке работ; - проведение общественных обсуждений и утверждение Программы и дизайн-проектов объектов; - свободное право предложения объектов для включения в программу; - доступность городской среды для маломобильных групп населения.

  - Сроки реализации подпрограммы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2018-2020 годах.

10.4. Перечень программных мероприятий.

На реализацию задач программы будут направлены следующие основные мероприятия:

1) Благоустройство дворовых территорий Фалилеевского сельского поселения.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включает проведение следующих мероприятий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим не может быть расширен. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ, приведена в таблице № 1 Программы.

Таблица № 1

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 100 м2 |  |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий | 100 м2 |  |
| 3 | Стоимость закупки и установки скамьи | 1 шт. |  |
| 4 | Стоимость закупки и установки урны | 1 шт. |  |

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает проведение следующих мероприятий:

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- установка малых архитектурных форм и мебели;

- обустройство автомобильных парковок;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

- другие виды работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ, приведена в таблице № 2 Программы.

Таблица №2

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 100 м2 |  |
| 2 | Ремонт проезда к дворовой территории | 100 м2 |  |
| 3 | Ремонт и устройство автомобильной парковки | 100 м2 |  |
| 4 | Устройство и оборудование детских, спортивных и иных площадок | 1 площадка |  |
| 5 | Посадка деревьев | 1 дерево |  |
| 6 | Обустройство газонов | 100 м2 |  |
| 7 | Закупка и установка малых форм | 1 форма |  |

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии поступит на сумму большую, чем предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в программу.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу подготавливается и утверждается дизайн-проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением № 2 к настоящей программе.

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется как процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий и составляет не менее 2% (двух процентов) при трудовом участии и не менее 1% (одного процента) при финансовом участии. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а так же порядок участия трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ утверждаются нормативным правовым актом администрации муниципального образования Фалилеевское сельское поселение в соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти Ленинградской области ответственного за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ.

2). Благоустройство общественных территорий сельского поселения.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов: - благоустройство парка;

- благоустройство освещения улицы/парка/зоны отдыха/набережной;

- благоустройство набережной;

- благоустройство пляжа;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории возле памятника;

- благоустройство зоны отдыха;

- очистка водоёмов;

- благоустройство общепоселковых площадей;

-иные объекты.

Адресный перечень общественных территорий является приложением № 2 к настоящей программе. Общественные территории и дворовые территории, подлежащие благоустройству в 2018- 2022 г.г. в рамках настоящей программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, с указанием расходов на проводимые работы приведен в Приложении № 1 к настоящей программе.

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды», утвержденным постановлением администрации МО «Фалилеевское сельское поселение». Перечень основных мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в неё соответствующих изменений

10.5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей

В результате реализации программы  планируется обеспечить:

1. Комфортные и безопасные условия проживания граждан;

2. Сохранение и улучшение места общего пользования и массового отдыха населения;

3. Сформирование положительного имиджа центра туризма и отдыха - Фалилеевское сельское поселение.

4. Достижение на достаточном уровне духовного, нравственно-эстетического и физического развития жителей муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение».

10. 6. Механизм реализации муниципальной программы.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» на 2018-2020 годы».

2) Рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных территории сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году.

3) Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.

4) Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

Координатором мероприятий является администрация муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение». Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение программы финансовых средств. Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений администрации «Фалилеевское сельскоео поселение», а так же предприятий и организаций (учреждений), осуществляющих выполнение мероприятий программы.

Координатор в ходе реализации программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий и по целевому и эффективному использованию средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок. Соисполнителями программы являются организации, признанные победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:

-за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий; -рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

10.6 Ресурсное обеспечение подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и   муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Общий  объем  финансирования  Подпрограммы:   525,0  тыс. руб.

в т. ч.

Областной бюджет 0,0 тыс. руб.,

Бюджет Фалилеевского сельского поселения 525,0 тыс.руб.

Объемы финансирования  уточняются ежегодно  при формировании бюджета муниципального  образования.

Приложение 1 к программе

Планируемые результаты мероприятия

муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов  на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»

Подпрограмма:

«Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»

Основное мероприятие:

«Развитие частей территорий населенных пунктов МО «Фалилеевское сельское поселение», в том числе являющихся административными центрами поселения»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя в результате реализации программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год |  | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 10 |  |  |  |  |  |
| 11. | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 478,8 | 742,2 | Оснащенность противопожарным оборудованием и инвентарем | %. | 0 | 80 |  | 90 |  |  | 100 |
|  |  |  |  | Оснащенность энергосберегающими светильниками населенных пунктов поселения | Шт. | 0 | 15,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Приобретение приборов учета в населенные пункты | Шт. | 0 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Ремонт участков автомобильных дорог в населенных пунктах поселения | м | 0 | 400 | 50 |  |  | 50 |  |
|  |  |  |  | Ремонт пешеходных дорожек в д. Фалилеево | кв.м. | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов  на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»

Подпрограмма:

«Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего тыс. руб. |  | Объёмы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. |  | 2019г. | 2020г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 10 | 11 |
| Основное мероприятие: «Развитие частей территорий населенных пунктов МО «Фалилеевское сельское поселение», в том числе являющихся административными центрами поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация областного закона от 14.12.2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение лесопожарной воздуходувки-опрыскивателя «Ангара» в д. Кайболово, 1 шт. | Итого |  |  | 35,0 |  | 35,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 2,6 |  | 2,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 32,4 |  | 32,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Приобретение лесопожарной воздуходувки-опрыскивателя «Ангара» в д. Горка, 1 шт. | Итого |  |  | 35,0 |  | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 2,6 |  | 2,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 32,4 |  | 32,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Приобретение лесопожарной воздуходувки-опрыскивателя «Ангара» в д. Домашово, 1 шт. | Итого | 2018-2020 гг |  | 35,0 |  | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 2,6 |  | 2,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 32,4 |  | 32,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Приобретение лесопожарной воздуходувки-опрыскивателя «Ангара» в д. Ратчино, 1 шт | Итого | 2018-2020 гг |  | 35,0 |  | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 2,6 |  | 2,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 32,4 |  | 32,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.5 | Приобретение лесопожарной воздуходувки-опрыскивателя «Ангара» в д. Лоузно, 1 шт. | Итого |  |  | 35,0 |  | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 2,6 |  | 2,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 32,4 |  | 32,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.6 | Приобретение лесопожарной воздуходувки-опрыскивателя «Ангара» в д. Систа, 1 шт. | Итого |  |  | 35,0 |  | 35,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 2,6 |  | 2,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 32,4 |  | 32,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Приобретение лесопожарной воздуходувки-опрыскивателя «Ангара» в д. Унатицы, 1 шт. | Итого |  |  | 32,6 |  | 0,0 | 32,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 32,6 |  | 0,0 | 32,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.8 | Приобретение лесопожарной воздуходувки-опрыскивателя «Ангара» в д. Утешение, 1 шт | Итого |  |  | 32,6 |  | 0,0 | 0,0 | 32,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 32,6 |  | 0,0 | 0,0 | 32,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.9 | Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря (мотопомпа с комплектом) в д. Кайболово,1 комплект | Итого |  |  | 54,8 |  | 54,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 50,8 |  | 50,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.10 | Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря (мотопомпа с комплектом) в д. Горка,1 комплект | Итого |  |  | 54,8 |  | 54,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 50,8 |  | 50,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.11 | Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря (мотопомпа с комплектом) в д. Домашово,1 комплект | Итого |  |  | 54,8 |  | 54,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 50,8 |  | 50,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.12 | Приобретение противопожарного оборудования и инвентаря (мотопомпа с комплектом) в д. Лоузно,1 комплект | Итого |  |  | 54,8 |  | 54,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 4,0 |  | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 50,8 |  | 50,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.13 | Приобретение противопожарного инвентаря (рукава напорные для мотопомпы) в д. Систа, 120 м | Итого |  |  | 5,8 |  | 5,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 1,0 |  | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 4,8 |  | 4,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.14 | Приобретение и установка светодиодных светильников, изготовление креплений к уличным светильникам в д. Ратчино, 5 шт. | Итого |  |  | 24,8 |  | 24,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 1,8 |  | 1,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 23,0 |  | 23,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.15 | Приобретение и установка светодиодных светильников, изготовление креплений к уличным светильникам в д. Домашово, 5 шт | Итого |  |  | 24,8 |  | 24,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 1,8 |  | 1,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 23,0 |  | 23,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.16 | Приобретение и установка светодиодных светильников, изготовление креплений к уличным светильникам в д. Кайболово, 5 шт | Итого |  |  | 24,7 |  | 24,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 1,8 |  | 1,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 22,9 |  | 22,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.17 | Приобретение приборов учета электроэнергии уличного освещения в д. Ратчино, 1 шт. | Итого |  |  | 7,5 |  | 7,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 7,0 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.18 | Приобретение приборов учета электроэнергии уличного освещения в д. Домашово, 1 шт | Итого |  |  | 7,5 |  | 7,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 7,0 |  | 7,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.19 | Приобретение приборов учета электроэнергии уличного освещения в д. Кайболово, 1 шт | Итого |  |  | 7,5 |  | 7,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 6,9 |  | 6,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1,20 | Приобретение приборов учета электроэнергии уличного освещения в д. Лоузно, 1 шт | Итого |  |  | 7,0 |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2019г. |  | 7,0 |  | 0,0 | 7,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2019г. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.21 | Приобретение приборов учета электроэнергии уличного освещения в д. Горка, 1 шт | Итого |  |  | 7,0 |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2020 г |  | 7,0 |  | 0,0 | 0,0 | 7,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2020 г |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.22 | Приобретение, доставка и подсыпка щебнем дороги в д. Домашово от разворотной площадки до дома №56А, 40 куб. м | Итого |  |  | 52,0 |  | 52,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 3,9 |  | 3,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 48,1 |  | 48,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.23 | Приобретение, доставка и подсыпка щебнем дороги в д. Унатицы от д. №34 до кладбища, 80 куб. м. | Итого |  |  | 104,0 |  | 104,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018г |  | 7,6 |  | 7,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018г. |  | 96,4 |  | 96,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.24 | Приобретение, доставка и подсыпка щебнем дороги в д. Кайболово вдоль кладбища, 90 куб. м. | Итого |  |  | 114,0 |  | 114,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018 г |  | 8,5 |  | 8,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018 г |  | 105,5 |  | 105,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.25 | Приобретение, доставка и подсыпка щебнем дороги в д. Домашово, 30 куб. | Итого |  |  | 40,0 |  | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2019-2020гг |  | 40,0 |  | 0,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.26 | Итого по 95-оз | Итого | 2018-2020гг. |  | 921,0 |  | 801,8 | 59,6 | 59,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" |  |  | 178,8 |  | 59,6 | 59,6 | 59,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  | 742,2 |  | 742,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Реализация областного закона от 12.05.2015 года №42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт пешеходных дорожек в д. Фалилеево | Итого |  |  | 300,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 300,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ВСЕГО ПО подпрограмме: «Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий муниципального образования «Фалилеевское сельское поселение» |  | Итого |  |  | 1221,0 | 901,8 |  | 159,6 | 159,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 478,8 | 159,6 |  | 159,6 | 159,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 742,2 | 742,2 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

Планируемые результаты мероприятия

муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов  на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»

Подпрограмма:

«Формирование комфортной городской среды в МО «Фалилеевское сельское поселение»»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы (подпрограммы) | Планируемое значение показателя в результате реализации программы (подпрограммы) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Фалилеевского сельского поселения | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 10 |  |  |  |
| Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 349,8 | 0,0 | Ремонт пешеходных дорожек в д. Фалилеево | кв.м. | 0 | 100 | 100 |  | 100 |
| Основное мероприятие: Благоустройство общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности | 175,2 | 0,0 | Благоустройство общепоселковых площадей (береговой территории в д. Фалилеево) | кв.м. | 0 | 10 | 10 |  | 10 |

Перечень мероприятий

муниципальной программы «Реализация социально-значимых проектов  на территории МО «Фалилеевское сельское поселение»

Подпрограмма:

«Формирование комфортной городской среды в МО «Фалилеевское сельское поселение»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего тыс. руб. |  | Объёмы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. |  | 2019г. | 2020г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 10 | 11 |
| Основное мероприятие: Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.. | Ремонт пешеходных дорожек в д. Фалилеево. | Итого |  |  | 349,8 |  | 116,6 | 116,6 | 116,6 | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 349,8 |  | 116,6 | 116,6 | 116,6 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие: Благоустройство общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство общепоселковых площадей (береговой территории в д. Фалилеево) | Итого | 2018-2020 гг |  | 175,2 |  | 58,4 | 58,4 | 58,4 | Администрация МО «Фалилеевское сельское поселение» | Создание благоприятных условий для проживания в сельской местности |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 175,2 |  | 58,4 | 58,4 | 58,4 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Итого по подпрограмме «Формирование комфортной городской среды в МО «Фалилеевское сельское поселение» | Итого | 2018-2020 гг |  | 525,0 |  | 175,0 | 175,0 | 175,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2018-2020 гг |  | 525,0 |  | 175,0 | 175,0 | 175,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 2018-2020 гг |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение №2 к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ* дворовых территорий многоквартирных домов (группы многоквартирных домов), расположенных на территории МО «Фалитлеевское сельское поселение», подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Численность проживающих собственников помещений МКД | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лицо включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО Фалилеевское сельское поселение в 2018-2020 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ* общественных территорий, расположенных на территории МО «Фалилеевское сельское поселение», подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия по благоустройству территории | Объем в натуральных показателях, ед.изм. | Численность проживающих собственников помещений МКД | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Адресный перечень общественных территорий будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лицо включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории МО «Фалилеевское сельское поселение» в 2018-2020 годы»