## ОТЧЕТ
Приложение 4
к Муниципальной программе
Отчет о реализации муниципальной программы (наименование)"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории МО "Фалилеевское сельское поселение"
за(период) январь- июнь 2023 г
тыс.руб.
Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Годы реализации | Объем финансового обеспечения, план |  |  |  | Фактическое выполнение муниципальной программы |  |  |  | % выполнения в отчетном году | причины отклонений
|  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего | в том числе по источникам
|  |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения |  | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2023-2025 | 4860.5 | 2496.4 | 206 | 2158.1 | 320.4 | 0 |  | 320.4
| ИТОГО | 4860.5 | 2496.4 | 206 | 2158.1 | 320.4 | 0 |  | 320.4
Проектная часть
Реализация проектов не предусмотрена | 2022-2024
ИТОГО
Процессная часть
Комплексы процессных мероприятий, итого | 2023-2025 | 4860.5 | 2496.4 | 206 | 2158.1 | 320.4 | 0 |  | 320.4
| ИТОГО | 4860.5 | 2496.4 | 206 | 2158.1 | 320.4 | 0 |  | 320.4
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Фалилеевское сельское поселение"
Создание мест (площадок) накопления твердх коммунальных отходов) | 2023-2025 | 931.7 | 829.2 |  | 102.5 | 0 | 0 |  | 0
Обеспечение устойчивого функционировани и развития коммунальной и инжинерной инфраструктуры | 2023-2025 | 577.3 |  |  | 577.3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 1509 | 829.2 |  | 679.8 | 0 | 0 |  | 0
2022-2024
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство на территории в МО "Фалилеевское сельское поселение"
Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения | 2023-2025 | 278 | 0 | 0 | 278 | 87.1 |  |  | 87.1
Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | 2023-2025 | 533 | 0 | 0 | 533 | 187.4 |  |  | 187.4
Содержание мест захоронения | 2023-2025 | 121.7 | 0 | 0 | 121.7 | 17.5 |  |  | 17.5
Организация трудоустройства подростков в летний период | 2023-2025 | 97.7 | 0 | 0 | 97.7 | 28.4 |  |  | 28.4
Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | 2023-2025 | 207 |  |  | 207 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 1237.4 |  |  | 1237.4 | 320.4 |  |  | 320.4
2022-2024
ИТОГО
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО Фалилеевское сельское поселение"
| 2023-2025 | 1873.2 |  |  | 206 | 0 |  |  | 0
| ИТОГО | 1873.2 |  |  | 206 | 0 |  |  | 0
2022-2024
ИТОГО
| 2022-2024 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-2024
ИТОГО
Реализация областного закона от 15.01.2018 г № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований
| 2023-2025 | 1180.2 | 1050.4 |  | 129.8 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | 1180.2 | 1050.4 |  | 129.8 | 0 | 0 |  | 0
Реализация областного закона от 28.12.2018 г № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской облатси и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской облатси"
| 2023-2025 | 693 | 616.8 |  | 76.2 | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО | 693 | 616.8 |  | 76.2 | 0 | 0 |  | 0