## ОТЧЕТ
Приложение 4
к Муниципальной программе
Отчет о реализации муниципальной программы (наименование)"Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории МО "Фалилеевское сельское поселение"
за(период) январь- март 2025 г
тыс.руб.
Наименование муниципальной программы/структурного элемента/направления расходования средств | Годы реализации | Объем финансового обеспечения, план |  |  |  |  | Фактическое выполнение муниципальной программы |  |  |  |  | % выполнения в отчетном году | причины отклонений
|  | Всего |  | в том числе по источникам |  |  | Всего |  | в том числе по источникам
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселения
1 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Муниципальная программа муниципального образования "Фалилеевское сельское поселение" "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории МО "Фалилеевское сельское поселение" | 2025-2027 | 6060 | 346.6 | 3811.8 | 340.4 | 1561.2 | 3368.5 | 346.6 | 2407.4 | 0 | 614.5
| ИТОГО | 6060 | 346.6 | 3811.8 | 340.4 | 1561.2 | 3368.5 | 346.6 | 2407.4 | 0 | 614.5
Проектная часть
Реализация проектов не предусмотрена | 2022-2024
ИТОГО
Процессная часть
Комплексы процессных мероприятий, итого | 2025-2027 | 6060 | 346.6 | 3811.8 | 340.4 | 1561.2 | 3368.5 | 346.6 | 2407.4 | 0 | 614.5
| ИТОГО | 6060 | 346.6 | 3811.8 | 340.4 | 1561.2 | 3368.5 | 346.6 | 2407.4 | 0 | 614.5
2022-2024
Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство на территории в МО "Фалилеевское сельское поселение"
Содержание, обслуживание, капитальный и текущий ремонт объектов уличного освещения | 2025-2027 | 232 |  | 0 | 0 | 232 | 112.1 |  |  |  | 112.1
Содержание, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования | 2025-2027 | 416 |  | 0 | 0 | 416 | 107.6 |  |  |  | 107.6
Организация трудоустройства подростков в летний период | 2025-2027 | 16.4 |  | 0 | 0 | 16.4 | 0 |  |  |  | 0
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 2025-2027 | 472.2 |  | 448.6 |  | 23.6 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО | 1136.6 |  | 448.6 |  | 688 | 219.7 |  | 0 |  | 219.7
2022-2024
ИТОГО
Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО Фалилеевское сельское поселение"
Функции органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом | 2025-2027 | 332.4 |  |  |  | 332.4 | 48.5 |  |  |  | 48.5
| ИТОГО | 332.4 |  |  |  | 332.4 | 48.5 |  |  |  | 48.5
2022-2024
ИТОГО
| 2022-2024 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2022-2024
ИТОГО
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для организации и содержания мест захоронения"
Содержание мест захоронения | 2025-2027 | 82.2 |  |  |  | 82.2 | 5.9 |  |  |  | 5.9
| ИТОГО | 82.2 |  |  |  | 82.2 | 5.9 |  |  |  | 5.9
Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2025-2027 | 559 |  | 497.5 |  | 61.5 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО | 559 |  | 497.5 |  | 61.5 | 0 |  |  |  | 0
Отраслевой проект "Благоустройство сельских территорий"
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2025-2027 | 515 |  | 458.3 |  | 56.7 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО | 515 |  | 458.3 |  | 56.7 | 0 |  |  |  | 0
Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2025-2027 | 3434.8 | 346.6 | 2407.4 | 340.4 | 340.4 | 3094.4 | 346.6 | 2407.4 |  | 340.4
| ИТОГО | 3434.8 | 346.6 | 2407.4 | 340.4 | 340.4 |  | 346.6 | 2407.4 |  | 340.4